## Feuil1
| FEVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET
REDACTION | Intro - 3 pages | Liason entre parties | Liason entre parties | Ccls - 3 pages | Relecture et correction
RECHERCHE | Chercher et lire des articles | Articles finis d'être lus | Bibliographies rédigées et finies |  | Relecture et correction
REVUE DE LITTÉRATURE | FEVRIER: 1/3 rédigée; MARS: Rédaction finie; JUIN: Relecture et correction
ENTRETIENS | Brouillon questions | Entretiens à 50% | Entretiens finis | Rédaction finie | Relecture et correction
RECOMMENDATIONS | AVRIL: En cours; MAI: Finies; JUIN: Relecture et correction
SOUTENANCE | JUIN: Présentation; JUILLET: ORAL
Pas commencé
En cours
Fini
Validé