## Feuil1
| FEVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET
REDACTION | Intro - 3 pages | Liason entre parties | Liason entre parties | Ccls - 3 pages | Relecture et correction
RECHERCHE | Chercher et lire des articles | Articles finis d'être lus | Bibliographies rédigées et finies |  | Relecture et correction
REVUE DE LITTÉRATURE | FEVRIER: 1/4 rédigée; MARS: Rédaction finie - 20 pages; JUIN: Relecture et correction
ENTRETIENS | Brouillon questions | Entretiens à 50% | Entretiens finis + 1/2 rédigé | Rédaction finie - 20 pages | Relecture et correction
RECOMMENDATIONS | AVRIL: 1/4 rédigé; MAI: Rédaction finie - 10 pages; JUIN: Relecture et correction
RENDU | 23/2 : Intro + Revue v1 | 15/3 : Revue complète | 20/4 : Plan de collecte complète | 20/5 : mémoire à 75% | 20/6 : mémoire à 100% | 2020-07-10
SOUTENANCE | MAI: Présentation 1/3; JUIN: Présentation finie; JUILLET: ORAL
Pas commencé
En cours
Fini
Validé